**ПЛАН**

**реализации инновационного проекта**

**МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**В МОУ Чебаковская СШ**

**2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
|  | Построить и описать муниципальную модель развития технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий региона | Участие в заседании Координационного Совета проекта | январь, сентябрь | Участие и подготовка соответствующей документации |
|  | Участие в заседании муниципальных рабочих групп педагогов, по разработке содержания модуля «Производство и технологии. Проектная деятельность» программы учебного предмета «Технология» | январь-март | Программы модулей |
|  | Заключение соглашений/договоров для реализации программ в сетевой форме | май-сентябрь | Пакет документов |
|  | Мониторинг успешности реализации проекта | май | отчёт |
|  | Разработать и апробировать программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования | Участие в разработке программ учебного предмета «Технология» 6-8 кл. | март-апрель | Программы учебного предмета «Технология» 6-8 кл. |
|  | Апробация и корректировка разработанных программ учебного предмета «Технология» 5 кл. | январь-май | Скорректированные программы учебного предмета «Технология» 5 кл. |
|  | Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» 6 кл. | сентябрь-декабрь | Программы апробированы |
|  | Участие в открытом муниципальном практико-ориентированном мероприятии - Марафон открытых уроков «Современное технологическое образование» | октябрь | Приняли участие 2 педагога |
|  | Обеспечить функционирование на базе ОУ района муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills. | Самоопределение в отношении выбора компетенций движения юниоры WorldSkills | январь | Заявление/пакет документов для ДО |
|  | Участие в разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по развитию компетенций WorldSkills | март-апрель | Программы по развитию компетенций WorldSkills |
|  | Организация обучения школьников soft skills по образовательным программам муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills | сентябрь-декабрь | Охват обучающихся программами |
|  | Создать условия для повышения квалификации, профессионального общения педагогов в области разработки и применения наиболее эффективных методов и приемов обучения «Технологии» и развития профессиональных компетенций WorldSkills | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации одного или нескольких модулей программы | январь-декабрь | 2 Педагога обучены |
|  | Практико-ориентированный семинар для педагогов по развитию компетенций движения юниоры WorldSkills | февраль | Приняли участие в мероприятии 1-2 педагога |
|  | Обеспечить эффективное использование имеющегося и планомерное приобретение современного оборудования в ОУ в соответствии с программой предмета «Технология» и с учетом деятельности муниципальных Площадок развития компетенций Worldskills. | Обновление материально-технической базы учреждений для реализации программы учебного предмета «Технологии» | январь-декабрь | Обновлённая МТБ, её описание (приложение 1) |
|  | Обновление материально-технической базы учреждений для функционирования Площадок развития компетенций Worldskills | январь-декабрь | Обновлённая МТБ, её описание (приложение 2) |